**Tender-35560**

**ПРИГЛАШЕНИЕ**

к участию в тендере на «Выполнение работ по замене колонн пресса Sacmi РН-1000»

**УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

**Группа Компаний UNITILE** – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита.

ООО «Шахтинская керамика» входит в Группу Компаний UNITILE и приглашают Вас к участию в тендере на выполнение работ по замене колонн пресса Sacmi РН-1000 в цехе №2, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина, 2Б.

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

 Выполнить работы по замене колонн пресса Sacmi РН-1000 №5-1 потока ОП в цехе №2 согласно прилагаемого Технического задания (Приложение №1), под техническим руководством представителя производителя пресса (фирма Sacmi), привлекаемого Заказчиком.

 Основные этапы:

1 – разработка и согласование ППР;

2 – изготовление оснастки;

3 – подготовительные демонтажные работы;

4 – замена колонн;

5 – сборочные монтажные работы;

6 – участие в пуско-наладочных работах.

 Комплектующие для выполнения работ предоставляет Заказчик, а инструмент, спецоснастку и такелажные средства - Подрядчик.

 Работы выполняются по заявке Заказчика.

 Период выполнения работ - октябрь-декабрь 2023г.

 Работы выполняются в действующем производственном цехе.

 Общая продолжительность работ должна составлять не более 14 календарных дней (ответственность Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ будет предусмотрена в договоре).

 До начала работ, руководитель Подрядчика, в соответствии с ТК РФ, обязан оформить акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, и в процессе выполнения работ, обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, в соответствии с требованиями Приложения №2 к приглашению.

К тендеру допускаются только претенденты, удовлетворяющие следующим критериям:

* Наличие СРО и наличие в штате квалифицированных работников (стропальщики, такелажники и т.д.) – **предоставить подтверждающие документы**.
* Наличие положительного опыта выполнения подобных работ – **предоставить референс-лист за 3 года**.
* **Обязательное посещение объекта** представителями претендента до подачи КП.
* Фиксация цен на весь период выполнения договора - **указать в КП**.
* Сметный или договорной расчет на каждый вид работ - **предоставить в КП**.
* Срок выполнения работ не более 14 дней – **указать в КП**.
* Гарантия качества на результат работ не менее 12 месяцев - **указать срок гарантии в КП**.
* Подтверждение о соответствии требованиям по ОТ при организации подрядных работ (Приложение №2), в т.ч. подтверждение квалификации в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды специалистов и работников, привлекаемых для выполнения данных видов работ (указать все виды работ, планируемые Подрядчиком для выполнения Технического задания) – **указать в КП**.

 **Просим Вас прислать коммерческое предложение,** соответствующее вышеуказанным требованиям, и **указать итоговую стоимость** за весь объем работ **с наличием или отсутствием НДС**.

 Желательная оплата – предоставление максимально возможной отсрочки платежа после сдачи выполненных работ. **В КП укажите** количество рабочих (календарных) дней выполнения работ и условия оплаты.

Просим Вас при обращении указывать: Tender-35560 «Выполнение работ по замене колонн пресса Sacmi РН-1000».

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru), присланные до 05.06.2023 г., до 15:00.

Оставляем за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсировать затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7(919)880-31-89 – Кондратьев Д.А.

Директор по производству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильин С.Н.