## ГРАФИК КЭР
Приложение 1.1.
к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ (Лот №7)
на оказание услуг по разработке природоохранной документации в составе комплексного экологического разрешения (далее- КЭР), согласование в установленном действующим законодательством порядке
и получение КЭР для объекта ООО «Маркинский кирпич»
Календарный график разработки природоохранной документации в составе КЭР и получение КЭР для объекта ООО «Маркинский кирпич»
| этап | № п/п | Наименование этапа (работы) | № Лота | Период 2023-2024
[5 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 40%
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[5 empty] | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябоь | октябрь | ноябрь | декабрь
| 1 этап | 1 | Сбор исходных данных | Лот №7 | bar: 20% 1 декабрь
| 1 этап | 2 | Проведение инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Лот №7 | bar: 20% 2 январь to 20% 3 февраль
| 1 этап | 3 | Расчет нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Лот №7 | bar: 20% 4 март
| 2 этап | 4 | Сопровождение разработанной документации при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы при рассмотрении и согласовании в Территориальном Управлении Роспотребнадзора | Лот №7 | bar: 20% 6 апрель to 20% 7 июнь
| 2 этап | 5 | Разработка плана мероприятий по уменьшению выбрсоов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий | Лот №7 | bar: 20% 6 май to 20% 7 июнь
| 3 этап | 6 | Сопровождение плана мероприятий при рассмотрении в территориальном Минприроды | Лот №7 | bar: 20% 8 июль
| 1 этап | 7 | Оценка соответствия технологических процессов, оборудования, технических способов и методов, применяемых при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на НВОС наилучшим доступным технологиям | Лот №7 | bar: 20% 2 январь
| 1 этап | 8 | Разработка технологических нормативов (включая анализ объектов технологического нормирования, определние и сравнение технологических показателей для выбросов маркерных веществ с технологическими показателями наилучших доступных технологий производства ккерамических изделий) | Лот №7 | bar: 20% 2 январь to 20% 3 февраль
доп | 2 этап | 9 | Разработка программы повышения экологической эффективности и направление для одобрения межведомственной комиссией - разрабатывается в случае невозможности соблюдения технологических нормативов, а также нормативов допустимых выбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности) на период поэтапного достижения указанных нормативов (в случае невозможножности соблюдения технологических нормативов,НДВ). | Лот №9 | bar: 20% 4 март to 20% 6 май
| 1 этап | 11 | Проведение инвентаризации отходов производства и потребления, источников образования отходов, мест накопления отходов на объектах НВОС | Лот №7 | bar: 20% 3 февраль to 20% 4 март; 20% 6 май to 20% 8 июль
| 2 этап | 12 | Проведение расчета нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды (сбор исходных данных и сведений на объекте Заказчика, систематизация данных и их анализ, составление карт-схем объекта с нанесением на них мест накопления отходов, схем движения отходов, классификация отходов по ФККО, разработка паспортов при выявлении новых видов отходов и согласование с оформлением протоколов морфологического состава). | Лот №7 | bar: 20% 6 апрель to 20% 6 май
Лот №2 | 2 этап | 13 | Разработка программы системы автоматического контроля (САК) | Лот №8 | bar: 20% 4 март to 20% 7 июнь
| 3 этап | 14 | Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК) | Лот №7 | bar: 20% 8 июль
| 3 этап | 15 | Постановка объекта НВОС на учет | Лот №7 | bar: 20% 9 август
| 3 этап | 16 | Формирование заявки на получение КЭР | Лот №7 | bar: 20% 10 сентябоь
| 3 этап | 17 | Подача заявки на получение комплексного экологического разрешения и сопровождение согласования заявки в следующих органах исполнительной власти (принцип одного окна) | Лот №7 | bar: 20% 10 сентябоь
| 4 этап | 18 | Сопровождение разработанной документации на всеъ этапах согласования и устранение замечаний, выставленных при рассмотрении разработанных и оформленных разрешительных документов, получение КЭР | Лот №7 | bar: 40% 11 октябрь to 40% 13 декабрь